## 公示公告
鄯善县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目实施计划完成情况公示公告表
填报单位：鄯善县委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [6 empty] | 单位：万元 填报时间：2024年12月19日
序号 | 资金来源 | 资金分类 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目建设性质 | 项目下达资金（万元） |  |  | 项目 中标价 （万元） | 项目 审定价 （万元） | 项目 前期费 （万元） | 项目 决算价 （万元） | 项目开工时间 | 项目竣工验收时间 | 审计报告 时间 | 审计报告文号 | 备注
[7 empty] | 中央资金 | 自治区资金 | 小计
1 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目 | 吐峪 沟乡 | 潘家坎村、碱滩坎村、泽日甫村、洋海夏村 | 新建 | 60.7 | 0 | 60.7 | 46.9 | 46.9 | 0 | 46.9 | 2024.2.2 | 2024.8.16 | ┄ | 无需审计 | 采购类
2 |  |  | 吐峪沟乡泽日甫村沥青道路建设项目 |  | 泽日甫村 | 新建 | 220.4 | 0 | 220.4 | 201.6 | 201.3258 | 16.306 | 217.6318 | 2024.2.25 | 2024.7.2 | 2024.8.12 | 新瑞价字[2024]101号
3 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村沥青道路建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 182 | 0 | 182 | 167 | 166.9301 | 12.36 | 179.2901 | 2024.2.25 | 2024.5.21 | 2024.9.24 | 新融审字[2024]083号
4 |  |  | 吐峪沟乡幸福村农产品保鲜库建设项目 |  | 幸福村 | 新建 | 250 | 0 | 250 | 179.9 | 179.7341 | 19.25 | 198.9841 | 2024.2.25 | 2024.7.15 | 2024.10.10 | 新驰天价字[2024]08-012号
5 |  |  | 吐峪沟乡碱滩坎村道路硬化建设项目 |  | 碱滩坎村 | 新建 | 168.5 | 0 | 168.5 | 150.7 | 138.0388 | 12.4675 | 150.5063 | 2024.2.25 | 2024.7.15 | 2024.11.13 | 新融审字[2024]101号
6 |  |  | 吐峪沟乡洋海夏村道路硬化建设项目 |  | 洋海夏村 | 新建 | 137.5 | 0 | 137.5 | 127.18 | 127.0879 | 9.3675 | 136.4554 | 2024.2.25 | 2024.5.21 | 2024.9.24 | 新融审字[2024]084号
7 |  |  | 吐峪沟乡克尔火焰山村防渗渠建设项目 |  | 克尔火焰山村 | 新建 | 189 | 0 | 189 | 173.5 | 160.5295 | 12.8425 | 173.372 | 2024.2.25 | 2024.7.15 | 2024.12.14 | 新华创审字[2024]154号
8 |  |  | 鲁克沁镇赛尔克甫夏村农副产品分拣包装建设项目 | 鲁克 沁镇 | 赛尔克甫夏村 | 新建 | 703.43 | 0 | 703.43 | 363.55 | 363.5478 | 52.23 | 415.7778 | 2024.3.15 | 2024.7.22 | 2024.10.8 | 新瑞价字[2024]150号
[10 empty] | 286.5 | 286.4634 | 0 | 286.4634 | 2024.3.15 | 2024.7.22 | 2024.10.10 | 新瑞价字[2024]154号
9 |  |  | 鲁克沁镇阿曼夏村田间混凝土道路建设项目 |  | 阿曼夏村 | 新建 | 456 | 0 | 456 | 296.28 | 296.1693 | 23.6936 | 319.8629 | 2024.2.29 | 2024.4.19 | 2024.6.11 | 新融审字[2024]040号
[10 empty] | 130.88 | 130.7106 | 2.6176 | 133.3282 | 2024.2.29 | 2024.4.19 | 2024.7.11 | 新融审字[2024]051号
10 |  |  | 鲁克沁镇防渗渠建设项目 |  | 赛尔克甫村、赛尔克甫夏村 | 新建 | 330 | 0 | 330 | 159.1 | 145.7778 | 19.682 | 165.4598 | 2024.2.26 | 2024.7.2 | 2024.11.5 | 新瑞价字[2024]166号
[10 empty] | 146.4263 | 134.4168 | 2.9285 | 137.3453 | 2024.2.26 | 2024.7.2 | 2024.11.5 | 档案号[2024]039号
11 |  |  | 迪坎镇公共照明建设项目 | 迪坎镇 | 坎儿孜库勒村、塔什塔盘村、迪坎尔村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村 | 新建 | 150 | 0 | 150 | 149.472 | 149.472 | 0 | 149.472 | 2024.2.24 | 2024.6.5 | ┄ | 无需审计 | 采购类
12 |  |  | 达浪坎乡乔亚村饮水安全巩固提升项目 | 达浪 坎乡 | 乔亚村 | 新建 | 368.78 | 0 | 368.78 | 349.28 | 349.0426 | 19.18 | 368.2226 | 2024.2.26 | 2024.9.6 | 2024.10.31 | 新融审字[2024]095号
13 |  |  | 达浪坎乡玉旺坎村农产品晾晒场建设项目 |  | 玉旺坎村 | 新建 | 389.02 | 0 | 389.02 | 368.36 | 368.1909 | 20.19 | 388.3809 | 2024.2.26 | 2024.6.6 | 2024.9.9 | 新瑞价字[2024]112号
14 |  |  | 达浪坎乡央布拉克村农产品保鲜库建设项目 |  | 央布拉克村 | 新建 | 215 | 0 | 215 | 202.3247 | 202.2573 | 12.26 | 214.5173 | 2024.2.26 | 2024.6.6 | 2024.7.8 | 新驰天价字[2024]08-008号
15 |  |  | 连木沁镇苏克协尔村防渗渠建设项目 | 连木 沁镇 | 苏克协尔村 | 新建 | 168 | 0 | 168 | 159.75 | 159.6215 | 7.672 | 167.2935 | 2024.2.25 | 2024.7.8 | 2024.11.13 | 新驰天价字[2024]08-20号
16 |  |  | 连木沁镇库木买里村防渗渠建设项目 |  | 库木买里村 | 新建 | 89.6 | 0 | 89.6 | 84.0004 | 83.5305 | 5.0584 | 88.5889 | 2024.2.25 | 2024.6.20 | 2024.9.27 | 新融审字[2024]085号
17 |  |  | 连木沁镇尤库日买里村供水管线建设项目 |  | 尤库日买里村 | 新建 | 298.81 | 0 | 298.81 | 286.5633 | 286.3942 | 12.4 | 298.7942 | 2024.2.25 | 2024.5.31 | 2024.6.24 | 新融审字[2024]046号
18 |  |  | 连木沁镇汗都坎村沥青道路建设项目 |  | 汗都坎村 | 新建 | 263.58 | 0 | 263.58 | 252.58 | 252.3585 | 10.63 | 262.9885 | 2024.2.25 | 2024.5.7 | 2024.6.12 | 新驰天价字[2024]08-007号
19 |  |  | 辟展镇马场村、库尔干村道路建设项目 | 辟展镇 | 马场村、库尔干村 | 新建 | 275 | 0 | 275 | 258.58 | 258.5303 | 15.85 | 274.3803 | 2024.3.2 | 2024.5.10 | 2024.7.6 | 新瑞价字[2024]84号
20 |  |  | 辟展镇克其克村、兰干村道路建设项目 |  | 克其克村、兰干村 | 新建 | 184 | 0 | 184 | 172.842 | 172.2841 | 10.59 | 182.8741 | 2024.2.28 | 2024.6.25 | 2024.9.13 | 新驰天价字[2024]08-011号
21 |  |  | 辟展镇英也尔村库房建设项目 |  | 英也尔村 | 新建 | 133.9 | 0 | 133.9 | 123.8502 | 120.8568 | 9.52 | 130.3768 | 2024.3.1 | 2024.7.5 | 2024.8.22 | 新瑞价字[2024]111号
22 |  |  | 七克台镇沥青道路建设项目（5.93公里） | 七克 台镇 | 库木坎村、巴喀村、亚坎村 | 新建 | 284.64 | 0 | 284.64 | 267.78 | 267.4256 | 16.26 | 283.6856 | 2024.2.20 | 2024.5.10 | 2024.7.12 | 新融审字[2024]054号
23 |  |  | 七克台镇沥青道路建设项目（5.58公里） |  | 巴喀村、亚坎村、七克台村 | 新建 | 306.9 | 0 | 306.9 | 284.95 | 284.8075 | 17.6 | 302.4075 | 2024.2.20 | 2024.5.10 | 2024.7.4 | 新瑞价字[2024]77号
24 |  |  | 东巴扎乡后梁村水泥道路建设项目 | 东巴 扎乡 | 后梁村 | 新建 | 45.24 | 0 | 45.24 | 41.499 | 41.4279 | 2.78 | 44.2079 | 2024.3.7 | 2024.4.22 | 2024.6.13 | 新瑞价字[2024]69号
25 |  |  | 东巴扎乡塔乌村沥青道路建设项目 |  | 塔乌村 | 新建 | 28.6 | 0 | 28.6 | 26.78 | 26.575 | 1.97 | 28.545 | 2024.3.6 | 2024.5.10 | 2024.5.30 | 新瑞价字[2024]63号
26 |  |  | “雨露计划”项目 | 县教 育局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、 | 新建 | 125.4 | 0 | 125.4 | 125.4 | 124.8 | 0 | 124.8 | 2024.2.25 | 2024.4.30 | ┄ | 无需审计 | 到户类
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 6024 | 0 | 6024 | 5583.5279 | 5525.2068 | 345.7056 | 5870.9124
27 | 2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡机电井设备更新项目 | 吐峪 沟乡 | 团结村、洋海村、洋海夏村、碱滩坎村、泽日甫村 | 新建 | 0 | 132 | 132 | 131 | 131 | 0 | 131 | 2024.3.28 | 2024.6.18 | ┄ | 无需审计 | 采购类
28 |  |  | 吐峪沟乡潘家坎儿孜村自来水建设项目 |  | 潘家坎儿孜村 | 新建 | 0 | 368.2 | 368.2 | 336.83 | 335.0434 | 25.669 | 360.7124 | 2024.3.25 | 2024.8.16 | 2024.10.8 | 档案号[2024]044号
29 |  |  | 吐峪沟乡公共照明设施建设项目(300盏) |  | 苏贝希夏村、团结村、潘家坎儿孜村、克尔火焰山村 | 新建 | 0 | 97.5 | 97.5 | 96.495 | 96.495 | 0 | 96.495 | 2024.4.7 | 2024.7.22 | ┄ | 无需审计 | 采购类
30 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村道路建设项目 | 鲁克 沁镇 | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 481.7 | 481.7 | 199.88 | 199.8253 | 24.8961 | 224.7214 | 2024.3.23 | 2024.6.18 | 2024.8.6 | 新融审字[2024]062号
[10 empty] | 250.5 | 250.3421 | 5.01 | 255.3521 | 2024.3.23 | 2024.6.18 | 2024.8.6 | 新融审字[2024]063号
31 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村公共照明建设项目 |  | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 60 | 60 | 58.75 | 58.75 | 0 | 58.75 | 2024.3.16 | 2024.7.22 | ┄ | 无需审计 | 采购类
32 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村机电井设备更换建设项目 |  | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 80 | 80 | 79.87 | 79.87 | 0 | 79.87 | 2024.3.16 | 2024.6.18 | ┄ | 无需审计 | 采购类
33 |  |  | 鲁克沁镇迪汗苏村人居环境整治建设项目 |  | 迪汗苏村 | 新建 | 0 | 71.8 | 71.8 | 66.98 | 66.9409 | 4.7094 | 71.6503 | 2024.3.23 | 2024.7.22 | 2024.10.8 | 新瑞价字[2024]149号
34 |  |  | 迪坎镇机电井设备更新建设项目（25套） | 迪坎镇 | 坎儿孜库勒村、也扎坎儿孜村、玉尔门村、托特坎儿孜村、塔什塔盘村 | 新建 | 0 | 147.7 | 147.7 | 146.7 | 146.7 | 0 | 146.7 | 2024.5.5 | 2024.9.26 | ┄ | 无需审计 | 采购类
35 |  |  | 鄯善镇巴扎村防渗渠建设项目 | 鄯善镇 | 巴扎村 | 新建 | 0 | 100 | 100 | 92.8 | 92.7306 | 5.15 | 97.8806 | 2024.3.26 | 2024.6.20 | 2024.7.8 | 新瑞价字[2024]79号
36 |  |  | 连木沁镇公共照明设施项目（714盏） | 连木 沁镇 | 尤库日买里村、曲旺克尔村、库木买里村、连木沁坎村、阿斯塔纳村 | 新建 | 0 | 242.2 | 242.2 | 240.772 | 240.772 | 0 | 240.772 | 2024.3.29 | 2024.6.18 | ┄ | 无需审计 | 采购类
37 |  |  | 辟展镇树柏沟村、兰干村防渗渠建设项目 | 辟展镇 | 树柏沟村、兰干村 | 新建 | 0 | 176 | 176 | 165.3223 | 165.1631 | 10.1 | 175.2631 | 2024.3.15 | 2024.6.25 | 2024.7.15 | 新瑞价字[2024]82号
38 |  |  | 辟展镇公共照明设施建设项目 |  | 克其克村、库尔干村、马场村、树柏沟村、小东湖村、英也尔村、兰干村 | 新建 | 0 | 132.3 | 132.3 | 131.3298 | 131.3298 | 0 | 131.3298 | 2024.4.1 | 2024.5.29 | ┄ | 无需审计 | 采购类
39 |  |  | 七克台镇环卫设备采购项目 | 七克 台镇 | 巴喀村、台孜村、七克台村、亚坎村、南湖村、黄家坎村 | 新建 | 0 | 108.6 | 108.6 | 104.4 | 104.4 | 0 | 104.4 | 2024.3.25 | 2024.5.10 | ┄ | 无需审计 | 采购类
40 |  |  | 七克台镇机电井更新建设项目 |  | 巴喀村、七克台村、亚坎村、南湖村 | 新建 | 0 | 224 | 224 | 219.7 | 219.6035 | 4.02 | 223.6235 | 2024.3.15 | 2024.9.26 | 2024.10.23 | 新融审字[2024]091号
41 |  |  | 东巴扎乡公共照明设施建设项目 | 东巴 扎乡 | 塔乌村、艾孜拉村 | 新建 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2024.2.28 | 2024.4.22 | ┄ | 无需审计 | 采购类
2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 0 | 2452 | 2452 | 2220.3291 | 2348.9656 | 79.5545 | 2428.5201
42 | 2024年中央、自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政专项资金 | 吐峪沟乡吐峪沟村防渗渠及配套设施建设项目 | 吐峪沟乡 | 吐峪沟村 | 新建 | 0 | 74.55 | 74.55 | 68.81 | 68.6747 | 5.607 | 74.2817 | 2024.8.23 | 2024.11.27 | 2024.12.16 | 新瑞价字[2024]187号
43 |  |  | 赛尔克甫夏村农副产品分拣包装配套设施项目 | 鲁克沁镇 | 赛尔克甫夏村 | 新建 | 190.7 | 401.0082 | 591.7082 | 122.2003 | 122.0676 | 6.295 | 128.3626 | 2024.6.25 | 2024.11.29 | 2024.12.17 | 新瑞价字[2024]191号
[10 empty] | 460.6265 | 460.6265 | 0 | 460.6265 | 2024.6.25 | 2024.11.4 | ┄ | 无需审计 | 采购类
44 |  |  | 鲁克沁镇木卡姆村冷库改造提升项目 |  | 木卡姆村 | 新建 | 89.1 | 0 | 89.1 | 86.0164 | 86.0164 | 0 | 86.0164 | 2024.8.16 | 2024.9.27 | ┄ | 无需审计 | 采购类
45 |  |  | 鲁克沁镇木卡姆村农机购置项目 |  | 木卡姆村 | 新建 | 14 | 0 | 14 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 2024.7.22 | 2024.8.15 | ┄ | 无需审计 | 采购类
46 |  |  | 迪坎镇托特坎儿孜村葡萄藤粉碎、收储建设项目 | 迪坎镇 | 托特坎儿孜村 | 新建 | 55.1 | 0 | 55.1 | 54.77 | 54.6085 | 0 | 54.6085 | 2024.8.6 | 2024.9.18 | 2024.10.10 | 新瑞价字[2024]148号
47 |  |  | 鄯善县迪坎镇托特坎儿孜村农机购置项目 |  | 托特坎儿孜村 | 新建 | 54.9 | 0 | 54.9 | 54.6 | 54.6 | 0 | 54.6 | 2024.8.15 | 2024.10.14 | ┄ | 无需审计 | 采购类
48 |  |  | 鄯善镇巴扎村秸秆分拣包装及收储项目 | 鄯善镇 | 巴扎村 | 新建 | 110 | 0 | 110 | 90.117 | 90.117 | 3.4 | 93.517 | 2024.8.2 | 2024.9.5 | 2024.11.28 | 新瑞价字[2024]172号
49 |  |  | 七克台镇黄家坎村养殖项目 | 七克台镇 | 黄家坎村 | 新建 | 90 | 0 | 90 | 89.84 | 89.84 | 0 | 89.84 | 2024.6.25 | 2024.8.10 | ┄ | 无需审计 | 采购类
50 |  |  | 鄯善县林果整形修剪、病虫害防治补助项目 | 鄯善县林草局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡、连木沁镇、辟展镇、七克台镇 | 新建 | 0 | 296.5168 | 296.5168 | 248.449 | 248.449 | 0 | 248.449 | 2024.6.26 | 2024.9.27 | ┄ | 无需审计 | 到户类
51 |  |  | 鄯善县庭院经济补助项目 | 鄯善县农业农村局 | 鲁克沁镇 | 新建 | 0 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 0 | 2.295 | 2024.6.26 | 2024.8.10 | ┄ | 无需审计 | 到户类
52 |  |  | 鄯善县自繁良种母畜补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、辟展镇 | 新建 | 0 | 326.91 | 326.91 | 317.46 | 317.46 | 0 | 317.46 | 2024.6.27 | 2024.9.25 | ┄ | 无需审计 | 到户类
53 |  |  | 鄯善县自主创业补助项目 | 鄯善县人社局 | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇 | 新建 | 0 | 24.6 | 24.6 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 2024.6.26 | 2024.11.05 | ┄ | 无需审计 | 到户类
54 |  |  | 鄯善县公益性岗位补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、连木沁镇 | 新建 | 0 | 106.92 | 106.92 | 31.5356 | 97.3076 | 0 | 97.3076 | 2024.6.27 | 2024.12.12 | ┄ | 无需审计 | 到户类
55 |  |  | 鄯善县疆外稳岗就业交通补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、连木沁镇 | 新建 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.7791 | 1.7791 | 0 | 1.7791 | 2024.6.27 | 2024.10.12 | ┄ | 无需审计 | 到户类
56 |  |  | 鄯善县疆内稳岗就业交通补助项目 |  | 吐峪沟乡、鲁克沁镇、迪坎镇、达浪坎乡 | 新建 | 0 | 9.2 | 9.2 | 1.7005 | 2.1584 | 0 | 2.1584 | 2024.6.26 | 2024.12.17 | ┄ | 无需审计 | 到户类
2024年中央、自治区（第二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 | [6 empty] | 607 | 1242 | 1849 | 1656.3994 | 1531.4574 | 15.302 | 1737.5017
2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金总合计 | [6 empty] | 6631 | 3694 | 10325 | 9460.2563 | 9405.6299 | 440.5621 | 10036.9343